## Versão oficial
Orçamento do Projeto
Nome do projeto:
Nome do líder do projeto:
| Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março
Descrições das atividades | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Note on B9: Adapte os meses de acordo com o seu projeto

## Exemplo
Orçamento do Projeto
| Nome do projeto: |  |  | O NOME DO PROJETO
| Nome do líder do projeto: |  |  | NOME DA PESSOA LÍDER DO PROJETO
| Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março
Descrições das atividades | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
Realizar pesquisa sobre comunidades-alvo e identificar parceiros estratégicos. |  | X | X
Criar material educativo sobre transição justa e justiça climática para oficinas. |  |  |  | X | X | X | X
Organizar e conduzir reunião com parceiros locais para definir papéis e responsabilidades. | [7 empty] | X | X
Inicio das Oficinas educativas em escolas públicas selecionadas: OFICINA 2 | [9 empty] | X | X
RECESSO - Ano novo | [11 empty] | X
Inicio das Oficinas educativas em escolas públicas selecionadas: OFICINA 3 | [12 empty] | X | X
Inicio das Oficinas educativas em escolas públicas selecionadas: OFICINA 4 | [14 empty] | X | X
Inicio das Oficinas educativas em escolas públicas selecionadas: OFICINA 5 | [16 empty] | X | X
Note on B9: Adapte os meses de acordo com o seu projeto